## Sheet1
ID | DESCRIPCIÓN | DETALLE | MAGNITUD | PROBABILIDAD | ACCIONES DE MITIGACIÓN | ACCIONES DE CONTINGENCIA | IMPACTO | TIPO
R01 | Abandono de un integrante del equipo | Alguno de los miembros del equipo deja el proyecto | MEDIA | Probable | Conversaciones constantes con el equipo para poder estar enterado de la situación con anticipación | Redistribuir las tareas que le eran asignadas al integrante que se fue entre el resto del equipo | Disminución del rendimiento del equipo, probable retraso en las entregas y rearmado de la distribución de las tareas | Riesgo del proyecto
R02 | Falta de experiencia en tareas de planificación | El grupo tiene poca experiencia en el desarrollo de software siguiendo una estructura de tareas y fechas preestablecido | ALTA | Muy probable | Mantener conversaciones frecuentes entre los miembros del proyecto para la evaluación de la marcha del proyecto | Se observarán las diferencias entre la planificación de cada iteración y el informe de seguimiento de su ejecución, analizando las causas de sus diferencias para tratar de detectar y corregir errores de planificación en las iteraciones posteriores | Sprints con sobrecarga de trabajo que pueden llevar al no cumplimiento del cronograma | Riesgo del proyecto
R03 | Diseño erróneo | El diseño del sistema resulta inadecuado | MEDIA | Probable | Se mantendrá una comunicación constante con todo el equipo para poder corroborar que el diseño sea el adecuado | Se estudiará una solución acorde a los tiempos de plazo de que se dispone | Puede introducir retrasos en el proyecto ante la necesidad de volver a considerar el diseño trazado. Requiere la actualización o modificación de los artefactos de diseño | Riesgo del proyecto
R04 | Pérdida de documentación y/o otros artefactos | Por causas varias se pierde parte o el total de la documentación así como la posibilidad de perder parte o el total de otros artefactos | ALTA | Poco probable | Se mantendrá la docupentación en un repositorio de reversionado en un servidor remoto y una copia local | Se actualizará el trabajo desde la última copia disponible | Variable, puede suponer una catástrofe, o un simple retraso | Riesgo del proyecto
R05 | Conflictos entre los integrantes del grupo | Aparición de problemas y discrepancias entre los miembros del proyecto. Falta de acuerdo en las decisiones tomadas | BAJA | Probable | Cada vez que se fije un punto de dirección en el proyecto, todo tiene que quedar totalmente claro, sin dudas y con la aceptación total de todos los miembros del grupo | Ante algún nuevo desacuerdo, se consultara a algun especialista en la materia y se tendrá en cuenta su opinión | Si los desacuerdos no son rápidamente resueltos se pueden provocar retrasos en la planificación | Riesgo del proyecto
R06 | Subestimación de alguna tarea | Se sobreestiman o subestiman las tareas involucradas en el desarrollo del producto de software | MEDIA | Muy probable | Luego de la retrospectiva de cada Sprint se revisará el cronograma, para ajustar las estimaciones en base a lo aprendido en el Sprint anterior | Reajuste del alcance del sprint conforme se va desarrollando y nuevas funcionalidades se agregan o se eliminan. Medición de tiempos de cada tarea en cada sprint para ir ajustando las estimaciones. | Sprints con sobrecarga de trabajo que pueden llevar al no cumplimiento del cronograma | Riesgo del proyecto
R07 | Corte de luz | El suministro eléctrico falla durante la toma de un test | MEDIA | Poco probable | Guardar cada respuesta en una tabla auxiliar. | Se retoma el test desde la última pregunta guardada, si corresponde. | Demora la toma del test | Riesgo del producto
R08 | Diseño poco intuitivo | El diseño de la aplicación resulta confuso para el paciente | MEDIA | Poco probable | Se verifica con el cliente en todo momento que el diseño sea el adecuado. | Rediseño de la interfaz visual. | Demora en la entrega final del producto o retrabajo. | Riesgo del producto
R009 | Error en la base de datos | Se corrompe la base de datos perdiéndose todos los registros | ALTA | Probable | Se realizan copias de seguridad de la base de datos de manera regular. | Se restaura la última copia de seguridad que se realizo con éxito. | Variable, puede suponer una catástrofe, o un simple retrabajo | Riesgo del producto
R10 | Carga de datos personales erróneos | El paciente se equivoca al cargar sus datos personales | BAJA | Probable | Se le solicita al paciente una confirmacion de los datos antes de empezar el test mediante una ventana de confirmación. | Se le permitira al profesional editar los datos del paciente (previa solicitud del paciente). | Puede derivar en un malentendido a la hora de querer asociar un diagnostico con un paciente | Riesgo del producto
R11 | El paciente cierra el navegador | El paciente cierra el navegador antes de finalizar con el/los test/s | MEDIA | Poco probable | Se van guardando las respuestas en una tabla auxiliar a medida que se vayan respondiendo. | Se retoma el test desde la última pregunta guardada. | Demora la toma del test | Riesgo del producto
R12 | Falla el sistema operativo | El sistema operativo donde se esta ejecutando el test falla súbitamente | MEDIA | Poco probable | Se van guardando las respuestas en una tabla auxiliar a medida que se vayan respondiendo. | Se retoma el test desde la última pregunta guardada. | Demora la toma del test | Riesgo del producto
R13 | Se saltean preguntas involuntariamente | El paciente presiona el boton 'siguiente' mas de una vez y debido a un retraso en el refresco de la pantalla, ciertas preguntas son salteadas | BAJA | Poco probable | Se aplicara un retraso de medio segundo antes de habilitar los botones de respuesta | Posibilidad de que el profesional vuelva a habilitar la/s pregunta/s al paciente | Demora la toma del test | Riesgo del producto
R14 | Se interrumpe la conexión | La conexión entre la máquina donde se esta llevando a cabo el test y el servidos se ve interrumpida | MEDIA | Poco probable | Se van guardando las respuestas en una tabla auxiliar a medida que se vayan respondiendo. | Se retoma el test desde la última pregunta guardada. | Demora la toma del test | Riesgo del producto
R15 | Se llena la base de datos | La base de datos se queda sin espacio | ALTA | Poco probable | Monitoreo de la base de datos y configuración de alertas. | Se agrega espacio a la base de datos. | Imposibilidad de tomar nuevos tests | Riesgo del producto
R16 | Fallas en las copias de seguridad | Las copias de seguridad no se realizan exitosamente | MEDIA | Poco probable | * Se mantienen varias copias de seguridad * Notificaciones para saber como finalizaron las copias de respaldo * Cada cierto tiempo, se prueba reestablecer una de las copias de seguridad | Se investigan las causas de las fallas y se busca una solución. | Imposibilidad de recuperar la base de datos ante algún inconveniente | Riesgo del producto
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25